## Mi, 26.02.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten) |  | Beziehen sich auf meine persönlichen Lern- und Arbeitsleistungen
| 3 | 12 | Zwischen den Gruppenmitgliedern ist unstreitig, dass bei der Arbeit im Klassenunterricht erhebliche Konzentrationsprobleme vorhanden sind
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Einlesen und Erfassen der Projektbeschreibungen und Aufgabenstellungen | 12
| Einrichtung eines Gitrepositorys, Unterstützung von Gruppenmitgliedern, Verteilung des Links | 12
| Registrierung bei "Trello" für digitales Kanbanboard | 12
| Absprache und Einigung auf Vorgehensmodell, Unterstützung der Gruppenmitglieder bei Formulierung der Wahlbegründung | 12
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war)
-
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-

## Do, 27.02.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten) |  | Beziehen sich auf meine persönlichen Lern- und Arbeitsleistungen
| 6 | 11 | Zwischen den Gruppenmitgliedern ist unstreitig, dass bei der Arbeit im Klassenunterricht erhebliche Konzentrationsprobleme vorhanden sind
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Download und Einrichtung von Xamarin zur Entwicklung von Apps mit .NET Framework | 11
| Unterstützung von Gruppenmitgliedern | 11
| Absprache und Einigung auf Inhalt der künftigen Datenbank mit Gruppenmitgliedern | 11
| Erfassen der technischen Projektanforderungen und der notwendigen Informationsquellen | 11
| Erstellung ER-Diagramm und Relationenmodell, Anlegen neuer Datenbank in MySQL mithilfe von phpmyAdmin | 11
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war)
Datenbank fast fertig
4. | Probleme die gelöst wurden
Genehmigung der Nutzung von Xamarin als Entwicklungsumgebung anstelle von Android Studio aufgrund tech. Probleme
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-

## Fr, 28.02.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten) |  | Beziehen sich auf meine persönlichen Lern- und Arbeitsleistungen
| 2 | 11 | Zwischen den Gruppenmitgliedern ist unstreitig, dass bei der Arbeit im Klassenunterricht erhebliche Konzentrationsprobleme vorhanden sind
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Anlegen der Datenbanktabellen und Füllen mit Beispieldaten | 11
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war)
Befüllte Datenbank
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-

## Mo, 02.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten) |  | Beziehen sich auf meine persönlichen Lern- und Arbeitsleistungen
| 3 | 12/13/11 | Zwischen den Gruppenmitgliedern ist unstreitig, dass bei der Arbeit im Klassenunterricht erhebliche Konzentrationsprobleme vorhanden sind
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Kurzeinweisung von neuem Gruppenmitglied | 12/13
| Erstellen der PHP-Dateien anhand von Vorlagen | 11
| Beschaffung und Aneignung von Grundlagenwissen zu PHP | 11
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war)
| Neues Gruppenmitglied | 12/13
| Grundlage für das Erstellen der API | 11
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
| Erlernen von Grundlagen in PHP und der Funktion von Webservern | 11

## Di, 03.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten) |  | Beziehen sich auf meine persönlichen Lern- und Arbeitsleistungen
| 2 | 12/13/11 | Zwischen den Gruppenmitgliedern ist unstreitig, dass bei der Arbeit im Klassenunterricht erhebliche Konzentrationsprobleme vorhanden sind
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Ergänzung der Datenbank um weitere Attribute | 11
| Testen der PHP-Dateien, Herunterladen der notwendigen Bibliotheken bei Github | 11
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war)
| Fokusänderung: Erstellung eigener PHP-Dateien nicht aus der Vorlage | 11
| Vollständigere Datenbank | 11
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
| Erlernen von Grundlagen in PHP und der Funktion von Webservern | 11

## Mi, 04.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten) |  | Beziehen sich auf meine persönlichen Lern- und Arbeitsleistungen
| 3 | 11
| 4 | 13 | Zwischen den Gruppenmitgliedern ist unstreitig, dass bei der Arbeit im Klassenunterricht erhebliche Konzentrationsprobleme vorhanden sind
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Erstellen des Kostenanalyseplans | 13
| Festlegen der Kostenarten | 13
| Abschätzung der jeweiligen Kosten | 13
| Erstellung einer Tabelle zur Übersicht über die Gesamtsummen der Kostenarten(Personalkosten,…) | 13
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war)
| Fertiger Kostenanalyseplan | 13
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
| Erlernen von Grundlagen in PHP und der Funktion von Webservern | 11
| Erstellung eines funktionierenden, lesenden und schreibenden Zugriffs auf die MySQL Datenbank mit PHP | 11
| Erstellung eines funktionierenden, lesenden Zugriffs auf die RestfulAPI mit C#-Code | 11

## Do, 05.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten) |  | Beziehen sich auf meine persönlichen Lern- und Arbeitsleistungen
| 6 | 11 | Zwischen den Gruppenmitgliedern ist unstreitig, dass bei der Arbeit im Klassenunterricht erhebliche Konzentrationsprobleme vorhanden sind
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Übergabe von Parametern beim Aufrufen der PHP Dateien | 11
| Abrufen von Daten aus der Datenbank auf Basis der Parameter | 11
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war)
Gewinnung von Einsichten über die Kommunikation zwischen Schnittstellen
4. | Probleme die gelöst wurden
| Erstellung einer Verbindung zwischen Smartphone und Server entfällt nach Rücksprache mit dem Lehrer, | 11
| da sie im Rahmen des Projektes nur zwischen dem localhost und dem Virtual Device stattfinden darf | 11
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
| Erstellung von PHP-Funktionen zum Zugriff von einer mobilen App | 11