## Mi, 26.02.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten)
| 4 | 12
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Einlesen und Erfassen der Projektbeschreibungen und Aufgabenstellungen | 11+12+13
| Registierung bei "Github" zum Austauschen und Zusammenarbeiter von den Aufgaben | 11+12+13
| Registrierung bei "Trello" für digitales Kanbanboard | 11+12+13
| Absprache und Einigung auf Vorgehensmodell, Unterstützung der Gruppenmitglieder bei Formulierung der Wahlbegründung | 12
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war
-
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-

## Do, 27.02.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten)
| 6 | 11
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Unterstützung von Gruppenmitgliedern | 11
| Absprache und Einigung auf Inhalt der künftigen Datenbank mit Gruppenmitgliedern | 11
| Angefangen einen Projektstrukturplan auf draw.io zu erstellen | 11
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war
Projektstrukturplan Ansätze
4. | Probleme die gelöst wurden
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-

## Fr, 28.02.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten)
| 2 | 11
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Ergänzung des Projektstrukturplans | 11
Besprechung mit den Teammitgliedern
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war
Fertigstellung von dem Projektstrukturplan
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
Informiert über PHP-Server

## Mo, 02.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten)
| 3 | 13
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Angefangen einen Projektablaufplan in Word zu erstellen | 13
| Beim Pflichtenheft mitgeholfen | 13
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war
Projektablaufplan Tabelle mit den Vorgangsnamen erstellt
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-

## Di, 03.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten)
| 2 | 13
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Projektablaufplan ergänzt | 13
| Kostenanalyse erstellt mit Teammitglied | 13
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war
Projektablaufplan und Kostenanalyse fertiggestellt
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag

## Mi, 04.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten)
| 4 | 12+13
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
| Dokumentation geschrieben | 12+13
| Besprechung mit den Teammitgliedern | 12+13
| Unterstützung von Gruppenmitgliedern | 12+13
| UseCase Diagramm angefangen | 12+13
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war
UseCase Diagramm fertiggestellt
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-

## Do, 05.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten)
| 6 | 11
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
11
11
11
11
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-

## Fr, 06.03.2020
Nr. | Dokumentationsgegenstand | Lernfeld | Bemerkungen
1. | Dauer der Arbeit am Projekt in Schulstunden (45 Minuten)
| 2 | 12
2. | Anforderungen/Inhalte, an denen gearbeitet wurde. (getrennt nach Lernfeldern)
12
12
12
12
3. | Erreichte Progression, gegenüber dem Vortag (Was wurde neu entwickelt, das gestern noch nicht vorhanden war
4. | Probleme die gelöst wurden
-
5. | Probleme die aufgetreten, aber noch nicht gelöst worden sind. Inklusive Überlegung, wie diese gelöst werden können
-
6. | Selbst gestellte und erfüllte Hausaufgaben, für den jeweiligen Tag
-